## MoSCoW_RICE
ID | Funcionalidad | MoSCoW | Reach | Impact | Confidence | Effort | RICE
15 | Encuestas de satisfacción post-compra | Could | 60 | 0.75 | 0.8 | 2 | 18
12 | Panel de analítica para gerencia (ventas, clientes activos, devoluciones) | Could | 50 | 1 | 0.8 | 3 | 13.3333
13 | App móvil con acceso a catálogo y seguimiento de pedidos | Could | 70 | 1.5 | 0.7 | 6 | 12.25
7 | Programa de fidelización (puntos, descuentos) | Could | 60 | 1 | 0.7 | 4 | 10.5
8 | Chatbot de atención al cliente (estado de pedido, devoluciones) | Could | 55 | 0.75 | 0.65 | 3 | 8.9375
14 | Control de acceso seguro (roles: cliente, administrador, logística) | Must | 85 | 2 | 0.9 | 2 | 76.5
1 | Registro y autenticación de clientes | Must | 80 | 2 | 0.9 | 3 | 48
3 | Carrito de compras y checkout | Must | 90 | 3 | 0.9 | 6 | 40.5
2 | Catálogo de productos con búsqueda y filtros avanzados | Must | 95 | 2.5 | 0.85 | 5 | 40.375
4 | Métodos de pago múltiples (tarjetas, PSE, billeteras digitales) | Must | 90 | 3 | 0.85 | 6 | 38.25
10 | Integración con inventarios en tiempo real | Must | 95 | 2.5 | 0.8 | 6 | 31.6667
11 | Integración con operadores logísticos para entregas | Must | 90 | 2 | 0.75 | 6 | 22.5
6 | Notificaciones de estado del pedido (correo, app) | Should | 85 | 1.25 | 0.85 | 2 | 45.1562
5 | Seguimiento de pedidos en tiempo real | Should | 70 | 1.5 | 0.7 | 4 | 18.375
9 | Gestión de devoluciones y garantías en línea | Should | 65 | 1.25 | 0.8 | 4 | 16.25

## RICE_rank
ID | Funcionalidad | RICE | Reach | Impact | Confidence | Effort | MoSCoW
14 | Control de acceso seguro (roles: cliente, administrador, logística) | 76.5 | 85 | 2 | 0.9 | 2 | Must
1 | Registro y autenticación de clientes | 48 | 80 | 2 | 0.9 | 3 | Must
6 | Notificaciones de estado del pedido (correo, app) | 45.1562 | 85 | 1.25 | 0.85 | 2 | Should
3 | Carrito de compras y checkout | 40.5 | 90 | 3 | 0.9 | 6 | Must
2 | Catálogo de productos con búsqueda y filtros avanzados | 40.375 | 95 | 2.5 | 0.85 | 5 | Must
4 | Métodos de pago múltiples (tarjetas, PSE, billeteras digitales) | 38.25 | 90 | 3 | 0.85 | 6 | Must
10 | Integración con inventarios en tiempo real | 31.6667 | 95 | 2.5 | 0.8 | 6 | Must
11 | Integración con operadores logísticos para entregas | 22.5 | 90 | 2 | 0.75 | 6 | Must
5 | Seguimiento de pedidos en tiempo real | 18.375 | 70 | 1.5 | 0.7 | 4 | Should
15 | Encuestas de satisfacción post-compra | 18 | 60 | 0.75 | 0.8 | 2 | Could
9 | Gestión de devoluciones y garantías en línea | 16.25 | 65 | 1.25 | 0.8 | 4 | Should
12 | Panel de analítica para gerencia (ventas, clientes activos, devoluciones) | 13.3333 | 50 | 1 | 0.8 | 3 | Could
13 | App móvil con acceso a catálogo y seguimiento de pedidos | 12.25 | 70 | 1.5 | 0.7 | 6 | Could
7 | Programa de fidelización (puntos, descuentos) | 10.5 | 60 | 1 | 0.7 | 4 | Could
8 | Chatbot de atención al cliente (estado de pedido, devoluciones) | 8.9375 | 55 | 0.75 | 0.65 | 3 | Could

## Storymap
Actividad | ID | Paso | Release | Funcionalidad | MoSCoW | RICE
Comprar | 1 | Registro y autenticación | MVP | Registro y autenticación de clientes | Must | 48
Comprar | 3 | Carrito y checkout | MVP | Carrito de compras y checkout | Must | 40.5
Comprar | 4 | Pagos múltiples (tarj/PSE/billeteras) | MVP | Métodos de pago múltiples (tarjetas, PSE, billeteras digitales) | Must | 38.25
Descubrir & Evaluar | 2 | Catálogo con búsqueda y filtros avanzados | MVP | Catálogo de productos con búsqueda y filtros avanzados | Must | 40.375
Gestión & Gobernanza | 14 | Control de acceso por roles | MVP | Control de acceso seguro (roles: cliente, administrador, logística) | Must | 76.5
Post-compra & Fidelización | 9 | Devoluciones y garantías online | MVP | Gestión de devoluciones y garantías en línea | Should | 16.25
Recibir | 6 | Notificaciones estado del pedido | MVP | Notificaciones de estado del pedido (correo, app) | Should | 45.1562
Recibir | 10 | Integración inventarios en tiempo real | MVP | Integración con inventarios en tiempo real | Must | 31.6667
Recibir | 11 | Integración operadores logísticos | MVP | Integración con operadores logísticos para entregas | Must | 22.5
Recibir | 5 | Seguimiento de pedidos | MVP | Seguimiento de pedidos en tiempo real | Should | 18.375
Descubrir & Evaluar | 15 | Encuestas post-compra (retro UX) | Next | Encuestas de satisfacción post-compra | Could | 18
Gestión & Gobernanza | 12 | Panel analítica gerencial | Next | Panel de analítica para gerencia (ventas, clientes activos, devoluciones) | Could | 13.3333
Multicanal | 13 | App móvil catálogo/seguimiento | Next | App móvil con acceso a catálogo y seguimiento de pedidos | Could | 12.25
Post-compra & Fidelización | 7 | Programa de fidelización | Next | Programa de fidelización (puntos, descuentos) | Could | 10.5
Post-compra & Fidelización | 8 | Chatbot de atención | Next | Chatbot de atención al cliente (estado de pedido, devoluciones) | Could | 8.9375

## Timeline
ID | Tarea | Inicio | Fin | Fase
1 | Registro y autenticación | 1 | 2 | MVP
14 | Control de acceso (roles) | 1 | 2 | MVP
2 | Catálogo + búsqueda/filtros | 1 | 3 | MVP
3 | Carrito y checkout | 2 | 4 | MVP
4 | Pagos múltiples | 2 | 4 | MVP
10 | Integración inventarios tiempo real | 2 | 4 | MVP
11 | Integración operadores logísticos | 2 | 4 | MVP
5 | Seguimiento de pedidos | 2 | 4 | MVP
6 | Notificaciones estado pedido | 2 | 4 | MVP
9 | Devoluciones y garantías | 3 | 4 | MVP
12 | Panel analítica gerencial | 5 | 7 | Scale-1
7 | Programa de fidelización | 5 | 7 | Scale-1
8 | Chatbot atención cliente | 6 | 8 | Scale-1
13 | App móvil catálogo/seguimiento | 6 | 9 | Scale-1
15 | Encuestas de satisfacción | 5 | 9 | Scale-1

## Estimaciones
ID | Funcionalidad | Dependencias | Complejidad | Incertidumbre | SP_propuesto | Deck | Notas
HU-001 | Carrito de compras | Catálogo, Sesión usuario | M | Media | 5 | [1, 2, 3, 5, 8, 13] | Persistencia de carrito, reglas de stock
HU-002 | Checkout | Pagos, Carrito, Inventarios | L | Alta | 13 | [1, 2, 3, 5, 8, 13] | Medios de pago, validaciones fiscales, idempotencia
HU-003 | Seguimiento de pedidos | Logística, Notificaciones | M | Media | 5 | [1, 2, 3, 5, 8, 13] | Estados, SLA, integración operador

## DoR
ID | Criterio | Cumple
HU-001 | Narrativa INVEST | Sí
HU-001 | Criterios Gherkin iniciales | Sí
HU-001 | Mockups/flujo de carrito | Sí
HU-001 | Datos de prueba (stock) | Sí
HU-001 | Dependencias claras (catálogo/sesión) | Sí
HU-002 | Narrativa INVEST | Sí
HU-002 | Criterios Gherkin iniciales | Sí
HU-002 | Flujo y validaciones de checkout | Sí
HU-002 | Datos de prueba (tarjeta/PSE) | Sí
HU-002 | Dependencias (pagos/inventarios) | Sí
HU-003 | Narrativa INVEST | Sí
HU-003 | Criterios Gherkin iniciales | Sí
HU-003 | Mapa de estados de pedido | Sí
HU-003 | Datos de prueba (estados) | Sí
HU-003 | Dependencias (logística/notificaciones) | Sí

## DoD
ID | Criterio | Cumple
HU-001 | Tests unidad/integración pasan | Sí
HU-001 | Criterios Gherkin pasan en CI | Sí
HU-001 | Logs/Tracing carrito | Sí
HU-001 | Control de stock/condiciones de carrera | Sí
HU-001 | Accesibilidad básica (teclado/labels) | Sí
HU-002 | Tests unidad/integración/pagos mock pasan | Sí
HU-002 | Idempotencia en pagos/orden | Sí
HU-002 | Validación antifraude/OWASP | Sí
HU-002 | Métricas de errores de pago (<1%) | Sí
HU-002 | CI/CD con rollback/feature flags | Sí
HU-003 | Tests integración estados/logística | Sí
HU-003 | Eventos/colas con reintentos | Sí
HU-003 | Notificaciones enviadas y auditadas | Sí
HU-003 | SLA de actualización de estado | Sí
HU-003 | Monitoreo de latencia/errores | Sí