## HU_Breakdown
ID | Rol | Tarea | Horas | Notas
HU-001 | FE | UI producto + botón 'Agregar al carrito' | 4 | Dep: catálogo
HU-001 | FE | Mini-carrito y página de carrito (listar, subtotal, eliminar) | 6
HU-001 | BE | Endpoints cart: add/update/remove, totales, promociones (stub) | 6
HU-001 | INT | Validación stock en tiempo real (read-only) | 4 | Dep: inventarios
HU-001 | DATA | Modelo CartItem/Cart y esquemas (OpenAPI) | 3
HU-001 | QA | Tests UI (happy path) + integración API cart | 4
HU-001 | OBS | Logs/trace cart_id; métricas de intentos | 3
HU-002 | FE | Formulario checkout (envío/facturación), validaciones | 8
HU-002 | FE | Selección de método de pago (tarjeta, PSE), estados y errores | 6
HU-002 | BE | Crear orden, idempotencia, totales/ impuestos | 8
HU-002 | INT | Integración pasarela pagos sandbox (tarj/PSE), webhooks | 12 | Dep: proveedor de pagos
HU-002 | INT | Reserva/confirmación de stock; reversos en falla | 6 | Dep: inventarios
HU-002 | DATA | Eventos: OrderCreated, PaymentSucceeded/Failed | 4
HU-002 | SEC | Validación antifraude/OWASP top 10 (inputs), rate limiting | 4
HU-002 | QA | Pruebas integración con pasarela (mock), flujos éxito/falla | 6
HU-002 | OBS | Trazas order_id, métricas de error de pago | 3
HU-003 | FE | Vista 'Mi pedido' con estados y timeline básico | 5
HU-003 | BE | Endpoint getOrderStatus + suscripción a eventos logística | 4
HU-003 | INT | Webhook operador logístico → actualización de estado | 5 | Dep: logística
HU-003 | DATA | Estados: CREATED/PAID/PICKING/SHIPPED/DELIVERED/CANCELLED | 2
HU-003 | QA | Pruebas de transición de estados + notificaciones | 4
HU-003 | OBS | Alertas por SLA de actualización (p.ej., >30min) | 2

## Calibration
ID | Horas | Historia | SP | Horas_esperadas | Desviacion_% | Check
HU-001 | 30 | Carrito de compras | 5 | 30 | 0 | OK
HU-002 | 57 | Checkout | 13 | 78 | -26.9 | Re-estimar
HU-003 | 22 | Seguimiento de pedidos | 5 | 30 | -26.7 | Re-estimar